## Sheet1
N | Тип | Описание | Статус | Дата получения | Срок исполнения | Комментарий | Вложения | Критичность | Отвественный
1 | Научка | Составить план по научке | Закрыт | 2019-09-23 | 2019-09-25 | Продумать основные цели |  | 1 | Игорь
2 | Торговля | Изучить один индикатор на 3-5 индексах и внести в таблицу | В процессе | 2019-09-23 | 2019-09-29 | Также выбрать основные инструменты и продумать формат таблицы |  | 1 | Игорь, Даня
3 | Научка | Найти и выложить на git наработки по научке | Закрыт | 2019-09-23 | 2019-09-29 |  |  | 1 | Игорь, Даня
4 | Научка | Написать программу с стандартным ШИМ | В процессе | 2019-09-26 | 2019-10-12 |  |  | 2 | Игорь, Даня
5 | Научка | Написать пограмму с ИНС для двухконтурной АСР | В процессе | 2019-09-26 | 2019-10-26 | Также необходимо провести сравнение с классической АСР |  | 2 | Даня
6 | Научка | Найти сложную схему внедрения | В процессе | 2019-09-26 | 2019-11-30 |  |  | 3 | Игорь, Даня
7 | Научка | Написать программу с ИНС для 3-х 4-х мерного объекта | В процессе | 2019-09-26 | 2019-11-09 |  |  | 2 | Игорь
8 | Торговля | Пройти курсы по трейдингу | В процессе | 2019-09-29 | 2019-10-06 | Думаю, надо обоим пройти. Сам ничего не помню. |  | 2 | Игорь, Даня
9 | Торговля | Проверить модель голова - плечи и флаги | В процессе | 2019-09-29 | 2019-10-06 | Самые банальные и рабочие индикаторы. (С них надо начинать) |  | 2 | Игорь, Даня
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30